## Project schedule
| Content Management System |  |  |  |  | Project start: | [7 empty] | 2024-02-28
| Franchesca Nicole A. Castillo |  | Project Lead |  |  | Display week: | [7 empty] | 1
| Business Name: | Crochei
| Owner/Client | Cheilo Marie P. Isidro |  |  |  | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-27
| TASK | PROGRESS | START | END | time axis 2024-02-26 to 2024-06-02
 | time axis 2024-02-26 to 2024-06-02
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
| Initiation |  | 2024-02-28 | 2024-03-09 | 11
| Define goals | 50% | 2024-02-28 | 2024-03-02 | 4
| Conduct studies | 100% | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 3
| Develop charter | 0% | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 6
Gather Requirements
| Create schedule | 50% | 2024-03-10 | 2024-03-14 | 5
| Identify deliverables | 0% | 2024-03-12 | 2024-03-17 | 6
| Develop budget | 0% | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 4
| Define scope | 0% | 2024-03-17 | 2024-03-19 | 3
| Identify risks | 0% | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 4
Planning and Design
| UX Design planning | 0% | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 6
| UI Design Planning | 0% | 2024-03-26 | 2024-03-30 | 5
| Design Review | 0% | 2024-03-31 | 2024-04-05 | 6
| Finalize Design Mockups | 0% | 2024-04-06 | 2024-04-10 | 5
| Design Approval | 50% | 2024-03-31 | 2024-04-04 | 5
Frontend Development
| HTML Markup | 25% | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 4
| Style using CSS | 25% | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5
| Enhance with JavaScript | 50% | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 4
Debugging
|  | 50% | 2024-04-03 | 2024-04-07 | 5
|  | 50% | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 6
|  | 10% | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 4
|  | 90% | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 3
|  | 80% | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 4
Client Review
|  | 50% | 2024-04-13 | 2024-04-18 | 6
|  | 60% | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 5
|  | 50% | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 6
|  | 25% | 2024-04-30 | 2024-05-04 | 5
|  | 25% | 2024-04-24 | 2024-04-28 | 5
Final Revision
|  | 25% | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 4
|  | 25% | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 5
|  | 50% | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 4
|  | 60% | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 4
|  | 50% | 2024-04-22 | 2024-04-27 | 6
Deployment
|  | 50% | 2024-04-28 | 2024-05-02 | 5
|  | 50% | 2024-04-30 | 2024-05-05 | 6
|  | 10% | 2024-05-05 | 2024-05-08 | 4
|  |  | 2024-05-05 | 2024-05-07 | 3
|  |  | 2024-05-05 | 2024-05-08 | 4
Training
|  | 50% | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 6
|  | 60% | 2024-05-14 | 2024-05-18 | 5
|  | 50% | 2024-05-19 | 2024-05-24 | 6
|  | 25% | 2024-05-25 | 2024-05-29 | 5
|  | 25% | 2024-05-19 | 2024-05-23 | 5
Project Closure
|  | 25% | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 4
|  | 25% | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 5
|  | 50% | 2024-05-18 | 2024-05-21 | 4
|  | 60% | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 4
|  | 50% | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 6
Formulas:
Display week: = [Display week:, row below]
Project Lead = [Project Lead, row below]
Project Lead = [Project Lead, row above]+2

## Week
| Content Management System |  |  |  |  | Project start: | [7 empty] | 2024-02-22
| Franchesca Nicole A. Castillo |  | Project Lead |  |  | Display week: | [7 empty] | 1
| Business Name: | Crochei
| Owner/Client | Cheilo Marie P. Isidro |  |  |  | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20
| TASK | PROGRESS | START | END | time axis 2024-02-19 to 2024-05-26
 | time axis 2024-02-19 to 2024-05-26
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
| Project Initiation | 100% | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 1
| Gather Requirements and Information | 100% | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2
| Design planning | 50% | 2024-02-22 | 2024-02-25 | 4
| HTML Markup | 50% | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
| Style using CSS | 40% | 2024-02-28 | 2024-03-02 | 4
| Enhance with JavaScript | s | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 3
| Revision | 0% | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 3
| Finalization | 0% | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2
Formulas:
Display week: = [Display week:, row below]